## Slide 1
El-DUG arbejdsprogram

## Slide 2
EL-DUG’s Forord til arbejdsprogram
Det er vigtigt, at medlemmerne i EL-DUG’en inspirerer hinanden, og at man som medlem ikke udelukkende varetager sin egne interesser
Det er forventningen, at deltagerne kan lægge en del timer i arbejdet – både til fysiske møder og ”derhjemme”
Vi skal have fokus på løbende levere konkrete anbefalinger til KFEM
Det er vigtigt, at vores anbefalinger er velunderbyggede, og at der er foretaget afvejning af økonomiske, sikkerhedsmæssige og andre forhold
De første leverancer er opgaver der er i gang/skal løses men som samtidig giver os ”træning” til hvordan vi griber nye opgaver an
Arbejdsprogrammet vil blive udviklet løbende
Og ikke mindst fortsætte med den gode energi og gode diskussioner

## Slide 3
El-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
1. Anbefalinger til hensigtsmæssig, automatiseret og direkte adgang til data fra el-forbrugsmålere |  | Q4 2024 | Qx 2025 |  | Arbejdsspor vedr. data direkte fra elmåler | 7 | 
2. Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af eldata – håndtering af fortrolighed |  | Q4 2024 | Q4 2024 og årligt derefter |  | Arbejdsspor vedr. frisættelse af elforsyningsdata | 8 | 
3. Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af eldata – vurdering og brugerinddragelse |  | Q4 2024 | Q1 2025 og årligt derefter |  | Arbejdsspor vedr. frisættelse af elforsyningsdata | 8 | 
4. Anbefalinger til frisættelse af øvrig relevant eldata i regi af elforsyningsloven (dvs. udover forbrugs- og produktionsdata) |  | Q4 2024 | Q4 2025 |  | Arbejdsspor vedr. frisættelse af elforsyningsdata | 8 | 
5. Understøttelse af europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning |  | Q3 2024 | Q4 2024 - Q1 2025 | Energinet | Arbejdsspor vedr. dataunder-støttelse af V2G | 9 | 
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 4
El-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
Tentativ: 6. anbefalinger/analyse vedr. håndtering af stamdata og datakvalitet |  | Q1 2025 | Q4 2025 |  |  | 4, 5 og 8 | Leverancebeskrivelse udestår
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 5
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
05-09-2024
Møder i DUG’en
11-12-2024
FFD møder
Tidsplan for el-DUG
02-10-2024
Leverance 3: Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs-
og produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af
Eldata – vurdering og brugerinddragelse
Leverance 4: Anbefalinger til frisættelse af øvrig relevant eldata
i regi af elforsyningsloven (dvs. udover forbrugs- og produktionsdata)
Leverance 5: Understøttelse af europæisk arbejde vedr.
kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
Leverance 1: Anbefalinger til hensigtsmæssig og
automatiseret tildeling af direkte adgang til el-forbrugsmålere
Juleferie
Leverance 2: Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og
produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af eldata
– håndtering af fortrolighed
Leverancer
TENTATIV: Leverance 6: anbefalinger/analyse vedr. håndtering
af stamdata og datakvalitet
Udarbejdelsesproces
Leverance
DUG eller FFD møder
Mødemuligheder i DUG

## Slide 6
Baggrund ift. DUG’ernes arbejdsprogrammer
Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) et arbejdsprogram hver. Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDP - programperioden.
FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden godkendelse fra FFD.
Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer.

## Slide 7
Baggrund ift. DUG’ernes arbejdsprogrammer
Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet):
Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for dataøkosystemet osv.
(Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata
God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren
Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af data med samme sprog)
Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler i relevant sektorlovgivning
Rådgivning, mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis ift. GDPR.
Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller flere konkrete anbefalings-leverancer.
Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der udarbejdes anbefalings-leverancer.