## Slide 1
TAU’s arbejdsprogram
Version 1.2
Klimadatastyrelsen

## Slide 2
TAU’s Forord til arbejdsprogram
25. September 2024
Hvis vi skal have en sammenhængende og grøn forsyningssektor, er det afgørende, at data kan deles og anvendes effektivt, både inden for de enkelte sektorer og på tværs af sektorgrænser. I TAU arbejder vi aktivt imod at skabe en forsyningssektor, hvor sammenhæng og samarbejde på tværs af alle sektorer er i fokus, hvilket er nødvendigt for at lykkes med den grønne omstilling. TAUs primære opgave er at sikre tværgående sammenhæng og ensartethed i FDP ved at understøtte en robust og integreret data- og datainfrastruktur på tværs af forsyningssektorerne. Derfor er TAUs indsats ikke kun afgørende for digitaliseringen af forsyningssektoren, men også for at sikre, at denne udvikling sker på en ensartet måde, der fremmer den tværgående sammenhæng i sektoren. I det indledende arbejde har TAU fokus på leverancer af grundlæggende karakter, der udspringer af FDP’s ”målsætninger og principper” og dermed understøtter det samlede arbejde i FDP. For at understøtte en konkret og hurtig værdiskabelse har TAU en use case-baseret tilgang. Der udarbejdes et use case-katalog med det formål at sikre afsæt i konkrete brugssituationer og rette fokus på konkrete løsninger og værdiskabelse.
TAU har i regi af FDP ansvar for at skabe sammenhæng til den internationale/EU-dagsordenen og dermed at arbejdet i programmet - for såvel DUG’erne og TAU – skeler til de relevante internationale aktiviteter, herunder til eksisterende eller kommende EU-initiativer og retningslinjer samt den bredere EU-dagsorden.
Såvel arbejdsprogrammet for TAU som use case-kataloget er dynamisk og tilpasses løbende som følge af samspillet med DUG’erne samt de opgaver, som FDP skal løse.

## Slide 3
TAU’s Forord til arbejdsprogram (fortsat)
TAU's leverancer skal ses i tæt tilknytning til DUG'ernes arbejde. TAU's leverancer i efteråret 2024 er derfor scopet ud fra El-DUG leverance 1, 3 og 4, Varme-DUG leverance 3 og 6, samt de tilsvarende i Vand-DUG. Disse kan opdeles i tre temaer: adgang til forbrugsdata, produktions- og udledningsdata, samt øvrige data som fx data om nettopologi og netkapacitet
TAU's leverancer tager afsæt i en GAP-FIT tilgang, hvor afstanden mellem den ønskede fremtidige tilstand og den nuværende praksis afdækkes. Derfor er afdækning af krav og behov, med udgangspunkt i status quo i forsyningssektoren, et centralt fokusområde. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med DUG'erne, hvor TAU har særligt fokus på at identificere tværgående afhængigheder. TAU’s rolle er således at definere, hvad der er nødvendigt for at sikre datafrisættelse og deling af data på tværs af forsyningssektoren.
Analyserne munder ud i forslag til GAP-FIT, som vil danne grundlag for udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger til implementering. De enkelte spor behandles sekventielt, og rækkefølgen aftales ved starten af en leverance og koordineres med DUG'ernes processer.
Det er vigtigt, at TAU og DUG'erne har et fælles billede af leverancernes indhold og de indbyrdes afhængigheder, inden opgaveløsningen påbegyndes, så vi sikrer et godt og udbytterigt samarbejde mellem TAU og DUG'erne i praksis. Leverancebeskrivelserne vil desuden finpudses i arbejdssporene ved opstart, hvilket f.eks. kan medføre et behov for dialog på tværs mellem TAU og DUG'erne.

## Slide 4
TAU leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
1. Analyse af rammer for et dataøkosystem for forsyningsområdet |  | Q4 2024 | FFD-møde (12. marts 2025) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling. | 1 | Arbejdssporet har gennemført analysen og TAU godkendte denne på den 5. februar 2025. TAU har formuleret anbefalinger til det videre arbejde. Analyse og anbefalinger vil blive medsendt med afrapporteringen jf. bilag 4.3.1 og 4.3.2.
2. Fælles retningslinjer for begreber og deres relationer |  | Q4 2024 | FFD-møde (28. maj 2025) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Leverancen skal identificere og definere centrale forretningsmæssige og tekniske begreber for forbrugsdata på tværs af forsyningssektoren. Første fase omfatter levering af en grundmodel, der danner fundamentet for den videre begrebsmodellering i FDP. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og der er igangsat proces for koordinering med DUG’erne. Leverancen skal behandles af TAU den 23. april 2025.
3. Fælles retningslinjer for dataformater og metadata for forbrugs- og produktionsdata |  | Q4 2024 | FFD-møde (25. september 2025) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Arbejdssporet har igangsat en afdækning af as-is vedr. eksisterende brug af dataformater til dataudstilling samt registrering og udstilling af metadata i forsyningssektoren. Dette koordineres med DUG’erne – aktuelt Varme-DUG’ens afdækningsarbejde
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 5
TAU leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
4. Fælles retningslinjer vedr. datakvalitet og validering for forbrugs- og produktionsdata |  | Q4 2024 | FFD-møde (25. september 2025) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Arbejdssporet har igangsat en afdækning af as-is for angivelsen af datakvalitet for forbrugsdata i forsyningssektoren. Dette koordineres med DUG’erne – aktuelt Varme-DUG’ens afdækningsarbejde i arbejdssporet Arbejdsspor vedr. dataadgang.
5. Fælles retningslinjer for adgang- og udveksling af forsyningsdata. |  | Q2 2025 | Q4 2025 (FFD-møde 2.december 2025) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling | 2 | Leverancen er en del af arbejdsspor 1 og er afhængig af leverance 1. Opstart af leverancen er derfor Q2 2025 og forventes afsluttet i Q4 2025.
6. Fælles retningslinjer for forsyningssektorens anvendelse af grunddata og georeferering |  | Q4 2024 | FFD-møde (28. maj 2025) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Arbejdssporet har igangsat arbejdet med at formulere konkrete anbefalinger og en version 0.2 blev præsenteret på TAU-mødet den 5 februar 2025. TAU skal behandle leverancen igen på TAU-mødet den 23. april 2025 mhp. godkendelse.
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 6
TAU leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
7. Analyse af løsninger vedr. samtykke til 3. part |  | Q4 2024 | Q2 2025 (FFD-møde 25. september 2025) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 3 | Sekretariatet er i gang med en indledende afdækning af eksisterende løsninger, relevant lovgivning, standarder og øvrige initiativer. Leverancen indgår i arbejdsspor 3, hvor fokus har været på opstart af leverance 8 og 9. Derfor en risiko for forsinkelse af denne leverance.
8. Fælles retningslinjer for håndtering af fortrolighed |  | Q4 2024 | Q1 2026 (11. marts 2026) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 3 | På TAU-mødet den 5. februar 2025 blev det godkendt, at der arbejdes videre med udførelsen af et adfærdskodeks for forsyningsområdet. FDP-sekretariatet vil indlede dialog med datatilsynet. TAU behandler leverancen igen på TAU-mødet den 23. april 2025.
9. Redegørelse for relevante GDPR-problematikker i forbindelse med udlevering af forsyningsdata |  | Q1 2025 | Q4 2025 (FFD-møde 2.december 2025) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 3 | Leverancen er tæt knyttet til leverance 8. Arbejdssporet igangsætter en proces for at indhente praktiske eksempler fra el-, vand- og varmebranchen, som skal belyse de konkrete forespørgsler, branchen modtager i forbindelse med dataudveksling, samt identificere de GDPR-udfordringer, som adfærdskodekset skal understøtte håndteringen af i praksis.
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 7
TAU leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
10. Analyse af sektorkobling i relation til FDPs genstandsfelt |  | Q2 2025 | Q4 2025 (FFD-møde 2.december 2025) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling. | 1, 2, 4, 5, 9. | Leverancen er del af arbejdsspor 1 og er afhængig af leverance 1 ”analyse af rammer for et dataøkosystem for forsyningsområdet”. Opstart af leverancen er derfor Q2 2025 og den forventes afsluttet i Q4 2025.
11. Redegørelse for igangværende EU-initiativer |  | Q1 2025 | Q4 2025 (FFD-møde 2.december 2025) | Lea Schick, Alexandra instituttet | Arbejdsspor 4 vedr. EU og det internationale |  | Arbejdssporet blev nedsat i efteråret 2024 og har siden udarbejdet en intern organisering samt et overblik over EU-initiativer, der bør monitoreres i FDP. På baggrund af dette har gruppen udarbejdet en indstilling til TAU mhp. en leverance, om en kortlægning af eksisterende og kommende digitale komponenter, som skal danne grundlag for videre analyse om mulig referencearkitektur.
12. Analyse af mulige gevinster ved bredere adgang til BBR energiforbrugsdata. |  | Q1 2025 | Q1 2026 (11. marts 2026) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 5 vedr. BBR forbrugsdata | 2,6 | TAU godkendte igangsættelse af leverancen på TAU-mødet den 5. februar 2025. FDP-sekretariatet er i proces med at nedsætte en arbejdsgruppe for leverancen
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 8
2024
2025
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
26-08-2025
Møder i TAU
12-03-2025
28-05-2025
25-09-2025
Leverance 2: Fælles retningslinjer for begreber og
deres relationer
Leverance 3: Fælles retningslinjer for dataformater og
metadata for forbrugs- og produktionsdata
Leverance 10: Analyse af sektorkobling i relation til FDP’s
genstandsfelt
06-11-2025
Leverance 8: Fælles retningslinjer for håndtering af
fortrolighed
Leverance 1: Analyse af rammer for et dataøkosystem
for forsyningsområdet
Leverance 5: Fælles retningslinjer for adgang- og
udveksling af forsyningsdata.
23-04-2025
Leverance 4: Fælles retningslinjer vedr. datakvalitet og
validering for forbrugs- og produktionsdata
Leverance 7: Analyse af løsninger vedr. samtykke til
3. part
Leverance 6: Fælles retningslinjer for forsynings-
sektorens anvendelse af grunddata, herunder adresser
Leverancer
Aktivitet
Møder i FFD
Leverance 9. Redegørelse for relevante GDPR- problematikker i forbindelse med udlevering af forsyningsdata
05-02-2025
Leverance igangsættes
Leverance udarbejdes
Møde
Tidspunkt for afslutning uafklaret
Leverance afsluttes
05-12-2025

## Slide 9
Baggrund ift. TAU’s arbejdsprogrammer
Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) og TAU et arbejdsprogram hver. Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDPs programperioden.
FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden godkendelse fra FFD.
Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer.

## Slide 10
Baggrund ift. TAU’s arbejdsprogram
Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet):
Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for dataøkosystemet osv.
(Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata
God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren
Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af data med samme sprog)
Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler for fjernvarmeselskabers finansiering af data- og digitaliseringsaktiviteter
Rådgivning, Mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis ift. GDPR.
Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller flere konkrete anbefalings-leverance.
Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der udarbejdes anbefalings-leverancer.