## Slide 1
Vand-DUG arbejdsprogram
Version 1.0

## Slide 2
vand-DUG’ens Forord til arbejdsprogram
Velkommen til dataudviklingsgruppen for vand (vand-DUG)
Den danske digitaliseringsstrategi (2024) udtrykker et behov for øget fokus på ”effektiv grøn omstilling gennem digitale løsninger”. Der skal derfor ses på ensartet og nem adgang til data fra forsyningssektoren for at understøtte en bedre udnyttelse af ressourcer og infrastruktur på tværs af værdikæder og forsyningsarter.
Vand- og spildevandsselskaberne har i mange år arbejdet med data og digitalisering. I dag udstilles der fx store og værdifulde data vedrørende vores indvinding af grundvand og kvaliteten af det drikkevand, vi leverer gennem Jupiter-databasen. Derfor er det oplagt at undersøge, om der er andre data, der vil kunne frisættes, fx data om forbrug.
Det nationale Forsyningsdigitaliseringsprogram (FDP) giver nu mulighed for, at vandsektoren i vand-DUG’ens arbejdsprogram kan gøre status på digitaliseringen i branchen og få udarbejdet analyser m.m. med henblik på at kunne komme med konkrete anbefalinger til fremtidige digitaliseringsaktiviteter. Indledningsvis vil der bl.a. være fokus på mulighederne for at give borgere og virksomheder ensartet og nem adgang til deres forbrugsdata. I dette arbejde vil vi også have fokus på, om der er lovgivningsmæssige barrierer for at frisætte de relevante data. Og hvis det er tilfældet, så komme med anbefalinger til justering af lovgivningen.
Håbet er, at man ved at øge tilgængeligheden af data fra vandsektoren kan bidrage til udviklingen af nye innovative produkter og services, øget samarbejde på tværs af forsyningssektoren, og at disse initiativer på sigt vil skabe effektiviseringer. Arbejdsprogrammet er ambitiøst både omkring leverancer og tid, men også så fleksibelt, at der både kan inkluderes nye leverancer og fokuseres/prioriteres imellem disse, hvilket bl.a. vil være noget, der skal diskuteres og besluttes nærmere på de første møder i Vand-DUG’en.
Jeg ser frem til et spændende samarbejde med mange aktører og håber, at vi vil lykkes med at få formuleret brugbare løsningsforslag.
Venlig hilsen
Bo Lindhardt (forperson) – Direktør for vand og IT & Automation i Navafos

## Slide 3
Vand-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
1. Redegørelse for regler for oplysning om og rettigheder til vandforbrugsdata |  | Q1 2025 | Q2 2025 (FFD 25.9.2025) | Energistyrelsen | Intet arbejdsspor | 3 | Leverancens produkt er ved at blive udarbejdet.
2. Redegørelse for regler for vandselskabers finansiering af data- og digitaliseringsaktiviteter |  | Q1 2025 | Q2 2025 (FFD 25.9.2025) | Energistyrelsen | Intet arbejdsspor | 3 | Leverancens produkt er ved at blive udarbejdet.
3. Anbefaling om nemmere og ensartet adgang til data om eget vandforbrug |  | Q1 2025 | Q1 2026 (FFD 27.5.2026) | Novafos | Arbejdsspor vedr. dataadgang | 6, 7 | Leverancen er ved at blive bemandet og de to første underleverancer er ved at blive startet op.
4. Anbefaling om nemmere adgang til data om vand for tredjeparter |  | Q2 2025 | ? | [et medlem af DUG’en] | Arbejdsspor vedr. dataadgang | 6, 7 | 
5. Anbefalinger om digitaliseringstiltag til fremme af fleksibilitet |  | Q2 2025 | ? | [et medlem af DUG’en] | Arbejdsspor vedr. fleksibilitet | 5 | 
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 4
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Leverance 1: Redegørelse for regler for oplysning
om og rettigheder til vandforbrugsdata
Ca. 25-08-2025
Møder i vand-DUG’en
Leverance 4: Anbefaling om nemmere adgang til data
om vand for tredjeparter
12-03-2025
28-06-2025
25-09-2025
02-12-2025
Leverance 5: Anbefalinger om digitaliseringstiltag til
fremme af fleksibilitet
Leverancer
Ca. 03-11-2025
FFD møder
13-01-2025
Leverance 2: Redegørelse for regler for
vandselskabers finansiering af data- og
digitaliseringsaktiviteter
Ca. 28-04-2025
Leverance 3: Anbefaling om nemmere og ensartet
adgang til data om eget vandforbrug
Tidsplan for vand-DUG
Møde
Leverance igangsættes
Leverance udarbejdes
Leverance afsluttes
Tidspunkt for afslutning uafklaret

## Slide 5
Baggrund ift. DUG’ernes arbejdsprogrammer
Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) et arbejdsprogram hver. Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDPs programperioden.
FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden godkendelse fra FFD.
Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer.

## Slide 6
Baggrund ift. DUG’ernes arbejdsprogrammer
Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet):
Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for dataøkosystemet osv.
(Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata
God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren
Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af data med samme sprog)
Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler i relevant sektorlovgivning
Rådgivning, mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis ift. GDPR.
Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller flere konkrete anbefalings-leverancer.
Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der udarbejdes anbefalings-leverancer.